## исполнение ИП 4 кв
Исполнение инвестиционной программы (проекта)
Государственного коммунального предприятия "Каспий жылу су арнасы"
Направление мероприятий инвестиционной программы | План на 2021 год |  | Исполнение за 4 кв. 2021 года |  | Отклонение в тыс.тг | Исполнение в %
| км. | сумма (тыс.тенге) | км. | сумма (тыс.тенге)
Капитальный ремонт трубпровода теплосети по адресу :9 мкр. от 7-15 дома до ТК 22 дома | 1.48 | 16611.8 | 1.48 | 16611.8 | 0 | 100
Капитальный ремонт трубопровода теплосети по адресу:6 мкр. ТК 18 МАЭК до 4 дома | 0.08 | 6345.67 | 0.08 | 6345.67 | 0 | 100
ИТОГО по теплоснабжению: | 1.56 | 22957.47 | 1.56 | 22957.47 | 0 | 100
ВСЕГО по предприятию: | 1.56 | 22957.47 | 1.56 | 22957.47 | 0 | 100